## 11标
A15公路（浦东段）11标2009年施工计划
项目名称 | 开始日期 | 天数 | 结束日期
主线路基预压 | 2009-03-01 | 122 | 2009-06-30 | 图表日期修改
卸载 | 2009-07-01 | 20 | 2009-07-20
匝道土方施工 | 2009-03-01 | 31 | 2009-03-31
匝道土方预压 | 2009-04-01 | 122 | 2009-07-31
路基护坡工程 | 2009-05-01 | 92 | 2009-07-31
路基排水工程 | 2009-05-01 | 92 | 2009-07-31
主线二灰土 | 2009-07-20 | 27 | 2009-08-15
匝道二灰土 | 2009-08-01 | 31 | 2009-08-31
主线水稳基层 | 2009-08-16 | 16 | 2009-08-31
匝道水稳基层 | 2009-10-01 | 31 | 2009-10-31
中分带开挖 | 2009-08-20 | 17 | 2009-09-05
路缘石铺砌 | 2009-08-25 | 17 | 2009-09-10
中分带填土 | 2009-08-30 | 17 | 2009-09-15 | 日期转换 | 2014-03-01 | 41699
桥梁下部结构 | 2009-03-01 | 76 | 2009-05-15 | 日期转换 | 2014-12-31 | 42004
梁板预制安装 | 2009-03-01 | 91 | 2009-05-30
桥面铺装 | 2009-03-01 | 153 | 2009-07-31
防撞墙 | 2009-03-01 | 153 | 2009-07-31
伸缩缝安装 | 2009-09-15 | 108 | 2009-12-31
Formulas:
结束日期 = IF(OR([开始日期]="",[天数]=""),"",[开始日期]+[天数]-1)
Note on A2: 不歇: 填入我们的工序或其他名称。
Note on B2: 不歇: 填列开始日期，单元格格式已经设置好了，只需要填列2004/4/25之类的日期就可以了。
Note on C2: 不歇: 本项工作的持续时间。